1—9月民生实事项目进展情况表

| 序号 | 实事项目 | 责任单位 | 项目进展情况 | 完成进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续提升市民过江通行能力，江阴靖江过江隧道及南接线配套工程完工并具备通车条件。 | 交通局 | 江阴靖江长江隧道工程隧道主体工程正全力推进扫尾施工。南引线工程桥梁工程累计完成总工程量的95%，路基工程累计完成总工程量的100%，路面工程累计完成总工程量的70%；南接线工程主体工程累计完成总工程量的99%，路面标累计完成总工程量的58.5%。 | 符合时序 |
| 2 | 完善锡澄一体化基础设施，完成锡澄路（塘头桥—顾桐路段）双向六车道快速化改造工程，形成“通江达湖”的城市快速交通大动脉。 | 交通局 | 已完成锡澄路快速化改造工程（塘头桥至顾桐路），路线全长5.9公里，与无锡凤翔快速路形成无缝衔接，大幅提升了锡澄两地通行效率。 | 已完成★ |
| 3 | 畅通区域路网，林荫大道（韭菜港路—文富北路）、塘前路（花山路—虹桥路）、新澄杨线一期（花山路西—皮弄路）建成通车。 | 住建局 | 林荫大道（韭菜港路 —文富北路）已完工通车；塘前路（花山路—虹桥路）：已完成雨水管道施工，正进行5%灰土施工；新澄杨线一期（花山路西—皮弄路）科创谷段：老皮弄路以东至花东路全线完成水稳摊铺，其中快速路完成沥青第二层摊铺；隧道敞开段完成底板17块侧墙34块；隧道暗埋段正在进行碎石回填、防撞墙、各管道桥架施工。 | 符合时序 |
| 4 | 优化妇幼医疗资源配置，建成投用江阴市妇幼保健院改建项目，增强危急重症孕产妇和新生儿急诊救治能力。 | 卫健委 | 妇幼保健院改建项目已圆满完成竣工验收。目前，项目已进入后期配套设备安装与调试阶段，各项工作正按既定标准与流程有序推进，为确保尽快正式投入启用做好全面准备。 | 已完成★ |
| 5 | 扩大市民就业社保覆盖面，提供就业岗位6.2万个，开发就业见习岗位1000个，城镇新增就业2.6万人，新增社保扩面参保3万人。 | 人社局 | 最新数据，提供就业岗位5万个，开发就业见习岗位2626个，城镇新增就业2.16万人，新增社保扩面参保2.4万人。 | 快于时序 |
| 6 | 改善居民居住生活条件，改造出新主城区花园四村等3个老旧小区，总面积19万平米，老旧小区加装电梯40台。对全市400台老旧住宅电梯开展首次安全评估，推动150台以上电梯进行零部件及整机更新。 | 住建局 市场监管局 澄江街道 | 花园三村、花园四村2个小区已于9月5日正式开工，目前外立面、管网、绿化改造全面铺开；园通路片区由于拆迁计划，经汇报市领导后暂停实施。老旧小区加装电梯已完成22台，在建7台。 全市400台老旧住宅电梯现场安全评估工作已经完成，已出具评估报告278份，目前已整改问题762项，推动85台电梯进行了零部件更新。市场监管、住建联合申报老旧住宅电梯更新超长期国债资金补助，争取电梯补助资金额度612台。 | 符合时序 |
| 7 | 拓展市民休憩娱乐空间，建成开放锡澄运河公园五期（黄田港桥—临江路桥），主城区运河沿线打造成片。 | 住建局 | 锡澄运河公园五期（黄田港桥—临江路桥）长约0.6公里、占地9.2公顷，已建成开放。西岸片区统筹生态保护与景观营造，着力打造自然生态景观带；东岸片区聚焦群众需求导向，重点构建活力多彩休闲区。 | 已完成★ |
| 8 | 提升教育优质资源供给，建成投用南京师范大学附属江阴实验小学（8轨48班），完成新建夏港长江幼儿园（4轨12班）项目。 | 教育局 新桥镇 夏港街道 | 9月1日，南京师范大学附属江阴实验小学（8轨48班）和夏港长江幼儿园（4轨12班）顺利开学投用。 | 已完成★ |
| 9 | 提升妇女儿童权益保障水平，建成投用妇女儿童活动中心，面向全市妇女儿童家庭开展维权关爱、女性成长、家庭教育、幼儿托育等各类公益活动，覆盖妇女儿童家庭1.5万人次。 | 妇联 文商旅 | 妇儿中心正式启用，并召开纪念“三八”国际妇女节115周年主题活动。建成启用妇儿中心法律援助工作站、妇女儿童权益检察保护站，设立市巾帼阳光志愿站，共计开展“志愿全澄 巾帼先行”巾帼志愿关爱服务等活动350场次。开展女性发展类、家风家教类、妇女维权类、暑期托育类等各类课程及活动450余课时，活动课程共计覆盖妇女儿童家庭13000余人次。 | 符合时序 |
| 10 | 打造城区精品微景观，黄山湖公园实施局部修复，完成虹桥南路下沉广场改造提升，建成“美丽街巷”2条、城市休憩角4处。 | 城管局 澄江街道 | 已完成黄山湖公园修复、虹桥南路下沉广场的改造提升。 2条“美丽街巷”：忠义街已完工；马镇东街西街完成进度约85%。4个城市休憩角：已完成云亭街道云台路、澄江街道通渡路等2处；其余2个点位完成进度约85%。 | 快于时序 |
| 11 | 优化青少年健康成长环境，建成投用江阴市（新）少年宫，提供2万人次校外艺术培训服务。全市开设“爱心暑托班”35个，提供超1000个招生名额；为困境留守儿童等特殊群体建设20间事实无人抚养儿童“梦想小屋”。 | 团市委 | 已完成国乐岛新少年宫各项验收工作，搭建了9大项目课程体系，开展各类活动21次，覆盖青少年儿童2000余人次。“梦想改造+”关爱计划确定为22名困境青少年建造21间“梦想小屋”，所有小屋已于7月全面完工。同时，依托江阴市青少年权益保护协会，常态化为22名关爱对象提供结对帮扶。利用暑期，组织全市各板块开设公益暑托服务点35个，面向包括公益暑托点在内的全市青少年暑期服务班点提供课程超230次，服务青少年超6700人次。 | 符合时序 |
| 12 | 丰富市民高品质生活场景，建成投用江阴市音乐厅，满足群众高品质文化需求；优质公共文化服务配送基层600场以上，惠及市民群众50万人次。 | 文商旅 文体广旅局 | 江阴音乐厅建成后举办了62场演出及活动，其中A类演出14场，B类演出13场，C类演出35场，音乐厅观看演出人次达34000余人。“澄艺快递”累计开展优质公共文化服务配送398场次，服务群众33万人次。 | 符合时序 |